## Slide 1: Halvtidsöversynen av programmet för ESF+
3 december 2024

## Slide 2: Halvtidsöversynen - art. 18 i förordning (EU) 2021/1060 (CPR)
Regeringen ska lämna en bedömning av genomförandet av ESF+-programmet till EU-kommissionen senast 31 mars 2025.
Flexibilitetsbeloppet, dvs. 50 % av EU-medlen för 2026 och 2027, tilldelas slutgiltigt efter halvtidsöversynen. Cirka 106 miljoner euro.
Halvtidsöversynen kan resultera i förslag till programändring, bl.a. omfördelning av flexibilitetsbeloppet, som ska föreslås ÖK.

## Slide 3: Faktorer som ska beaktas
Utmaningar som identifieras i de landspecifika rekommendationerna 2024
Framstegen med principerna i pelaren för sociala rättigheter
Den socioekonomiska situationen
Resultaten av relevanta utvärderingar
Framstegen med att nå delmålen för 2024 i programmet, inkl. större svårigheter med genomförandet av programmet

## Slide 4: Preliminär bedömning
Programmet möter i hög grad upp de landspecifika rekommendationerna.
Programmet bidrar till pelaren för sociala rättigheter.
Utvecklingen av den socioekonomiska situationen ger inte anledning till programändringar.

## Slide 5: Preliminär bedömning (forts.)
Målen för 2029 bedöms i stort uppnås.
Programområde B: revidering av målet (antalet deltagare) för 2029 = programändring.
Förmodligen inget behov av omfördelning av flexibilitetsbeloppen mellan programområdena.

## Slide 6: Det fortsatta arbetet
Samarbete mellan Arbetsmarknadsdepartementet och ESF-rådet.
Information om regeringens bedömning och ev. förslag till programändringar vid ÖK-mötet i mars.
Därefter regeringsbeslut och inlämnande till EU-kommissionen (senast 31 mars).

## Slide 7
Frågor och synpunkter?